## Projeto de SI
Cronograma de entregas do Trabalho Final
Professor: Thiarlei Macedo
Disciplina: Projeto Emmpreendedor FTEC
Aluno(s): | Carlos, Clei, Diogo, Demetrius, Daniel, Guilherme
Projeto: | Projeto CRPO
Semana | Data | Entrega: | Carlos | Clei | Daniel | Demetrius | Diogo | Guilherme | Presença | % na Data | Data Entrega
1 | 2016-08-01 | Apresentação da disciplina e Definição do Trabalho
2 | 2016-08-08 | Cronograma Impresso + Apresentação Proposta | Cronograma + Apresentação | Apresentação | Apresentação | Apresentação | PPT + Apresentação | Apresentação
3 | 2016-08-15 | Entrega/apresentação Final Protótipos Todas as Interfaces
4 | 2016-08-22 | Login, Cadastro de Usuários | Criar testes com Rspec + Criação de métodos de usuairos de acordo com requisitos 16 e figura 32 + Criaçõ do Controller User + Criação do model + Configuração do RoR com framework ADMIN-LET + Criação dos métodos de autenticção e autorização + Criação controller LoginController + Criação do model login Ruby on Rails
5 | 2016-08-29 | Cadastro de OPM, Cadastro de Companhias, Cadastro de GPM, Pelotão, Cadastro de Postos/Graduações, Cadastro de Funções, Cadastro de Tipos de Serviço | Criar rotas para CRUD OPM de acordo com RF5 + Criar Model para OPM de acordo com RF5 + Criar Controller para OPM de acordo com RF5 + Criar View para CRUD de OPM de acordo com RF5 | Criar Rotas para CRUD de Tipos de Serviço de acordo com RF11 + Criar Model para Tipos de Serviço de acordo com RF11 + Criar Controller para Tipos de Serviço de acordo com RF11 | Criar Rotas para CRUD de Funções de acordo com RF10 + Criar Model para Funções de acordo com RF10 + Criar View para CRUD de Funções de acordo com RF10 | criar rotas para CRUD Campanhias de acordo com RF7 + Criar Model para Campanhias de acordo com RF7 + Criar Controller para Companhias de acordo com RF7 + Criar View para CRUD de Companhias de acordo com RF7 | Criar Rotas para CRUD de Posto/Graduação de acordo com RF8 + Criar Model para Posto/Graduação de acordo com RF8 + Criar Controller para Posto/Graduação + Criar View para CRUD de Posto/Graduação de acordo com RF8 | Criar rotas par CRUD de GPM de acordo com RF6 + Criar Model para GPM de acordo com RF6 +Criar Controller para GPM de acordo com RF6 + Criar View para CRUD de GPM DE ACORDO COM RF6
6 | 2016-09-05 | Cadastro de Siglas, Cadastro do Uniformes, Cadastro de Distribuição de Horas Extras, Lançamento De Férias, Apontamento de Horas, Quadro de Efetivo | Crir Controller para Quadro Efetivo de acordo com RF20 + Criar Model para Quadro Efetivo de acordo com RF20 + Criar Views para CRUD de Quadro Efetivo de acordo com RF20 + Criar Rotas para CRUD de Quadro Efetivo de acordo com RF20 | Criar View para CRUD de Siglas de acordo com RF12 + Criar Rotas Controller para Siglas de acordo com RF12 + Criar Model para Siglas de acordo com RF12 + Criar Rotas para CRUD de Siglas de acordo com RF12 | Criar Model para Uniformes de acordo com RF13 + Criar Controller para Uniforme de acordo com RF13 + Criar View para CRUD de Uniformes de acordo com RF13 + Criar Rotas para CRUD de Uniformes de acordo com RF13 | Criar Controller para Apontamento de Hors de acordo com RF17 + Criar Model para Apontamento de Horas de acordo com RF17 + Criar Views para CRUD de Apontamento de Horas de acordo com RF17 + Criar Rotas para CRUD de apontamento de Horas de acordo com RF17 | Criar controller para Distribuição de Horas Extra de acordo com RF14 + Criar Viewa para CRUD de Distribuição de Horas Extra de acordo com RF14 + Criar Model para Distribuição de Horas Extra de acordo com RF14 + Criar Rotas para CRUD de Distribuição de Horas Extra de acordo com RF14 | Criar Controller para Lançamento de Férias de acordo com RF9 + Criar Model para Lamçamento de Féris de acordo com RF9 + Crir View para CRUD de Lançamento de Férias de acordo com RF9
7 | 2016-09-12 | Gerenciamento do Estagiário, Gerenciamento De Perfil, Gerenciamento de L/E e L/TIP, Gerenciamento de Substituição temporária, Gerenciamento de Carga Horária, Pagina Inicial, Substituição Temporária (RH) | Criar Rotas para Página Inicial acordo com RF2 + Criar Controller para Página Inicial acordo com RF2 + Criar View para Página Inicial acordo com RF2 + Criar Controller para Gerenciamento de Estagiário de acordo com RF31 + Criar Model para Gerencimento de Estagiário de acordo com RF31 + Criar Model para Gerenciamento de Estagiário de acordo com RF31 + Criar Model para Gerenciamento de Estagiário de acordo com RF31 + Criar Rotas para CRUD de Gerenciamento de Estagiário de acordo com RF31 + Criar Views para CRUD de Gerenciamento de Estagiário de acordo com RF31 | Criar Controller de Substituição Temporária de acordo com RF23 + Criar Model de Substituição de acordo com RF23 + Criar Rots para CRUD de Substituição Temporária de acordo com RF23 + Criar View para CRUD de Substituição | Criar Controller para Gerenciamento de Carga Horária de Acordo com com RF35 + Criar Model para Gerenciamento de carga Horária de acordo com RF35 + Criar Rotas para CRUD de Gerenciamento de Carga Horária de acordo com RF35 + Criar Views para CRUD de Gerencimento de Carga Horária de acordo com RF35 | Criar Controller para Gerenciamento de Perfil de acordo com RF32 + Criar Model para Gerenciamento de Perfil de acordo com RF32 + Criar Rotas para CRUD de Gerenciamento de Perfil de cordo com RF32 + Criar Views para CRUD de Gerenciamento de Perfil de acordo com RF32 | Criar Controller para Gerenciamento de substituição Temporária de acordo com RF34 + Criar Model para Gerenciamento de Substituição Temporária de acordo com RF34 + Criar Rotas para CRUD de Gerenciamento de Substituição Temporária de acordo com RF34 + Criar Views para CRUD de Gerencimento de Substituição Temporária de cordo com RF34 | Criar Controller de Gerenciamento de LE/LTIP de acordo com RF33 + Criar Model para Gerenciamento de LE/LTIP de acordo com RF33 + Criar Rotas para CRUD de Gerenciamento de LE/LTIP de acordo com RF33 + Criar Views para CRUD de Gerenciamento de LE/LTIP de acordo com RF33
8 | 2016-09-19 | Solicitação de Dispensa e Afastamento, Aprovação Indisponibilidade e Afastamento (Superior), Aprovação Indisponibilidade E Afastamento (RH), Aprovar Indisponibilidade e Afastamento, Relatório de Horas Extras/Suplementação |  | Criar Controller Relatório de Horas Extras/Suplementação de acordo com RF15 + Criar View para Relatório de Horas Extras/Suplementação de acordo com RF15 | Criar Controller para Aprovação de Indisponibilidade e Afastamento (Responsável CRPO) de acordo com RF19 + Criar Model para Aprovação de Indisponibilidade e Afastamento (Responsável CRPO) de acordo com RF19 + Criar Views para CRUD de Aprovação de Indisponibildade e Afastamento (Responsável CRPO) de acordo com RF19 + Criar Rotas para CRUD de Aprovção de Indisponibilidade e Afastamento (Respons´vel CRPO) de acordo com RF19 | Crir Controller para Solicitação de Dispença e Afstamento de acordo com RF18 + Criar Model para Solicitação de Dispensa e Afastamento de acordo com RF18 + Criar Views para CRUD de Solicitalção de Dispensa e Afastamento de acordo com RF18 + Criar Views para CRUD de Solicitação de Dispensa e Afastamento de acordo com RF18 + Criar Rotas para CRUD de Solicitação de Dispensa e Afastamento de acordo com RF18 |  | Criar Controller de Aprovação de Indisponibilidade e Afastamento (Superior) de acordo com RF21 + Criar Model de Aprovção de Indisponibilidade e Afastamento (Superior) de acordo com RF21 + Criar Rotas para CRUD de Aprovação de Indisponibilidade e Afastamento (Superior) de acordo com RF21 + Criar Views para CRUD de Aprovação de Indidponibilidade e Afastamento (Superior) de acordo com RF21
9 | 2016-09-26 | Importar Boletim, Visualizar Boletim |  |  | Criar Views para CRUD de Visualizar Boletim de acordo com RF04 + Criar Rotas para CRUD de Visualizar Boletim de acordo com RF04 | Criar Views para CRUD de Importar Boletim de acordo com RF03 + Criar Rota para CRUD de Importar Boletim de acordo com RF03 | Criar Model para Importar Boletim de acordo com RF03 + Criar Model para Importar Boletim de acordo com RF03 + Criar Controller para Importar Boletim de acordo com RF03 | Criar Model para Vizualizar Boletim de acordo com RF04 + Criar Controller para Visualizar Boletim de acordo com RF04
10 | 2016-10-03 | Documentação Impressa Revisada e Completa + Fechamento Grau A
11 | 2016-10-10 | Gerenciamento de Boletim de Instrução, Gerenciamento de Informativo | Criar Controller para Gerenciamento de Informativo de acordo com RF27 + Criar Model para Gerenciamento de Informativo de acordo com RF27 + Criar Views para CRUD de Gerenciamento de Informativo de acordo com RF27 + Criar Rotas CRUD de Gerenciamento de Informativo de acordo com RF27 | Criar Controller para Gerencimento de Boletim de Instrução de acordo com RF25 + Criar Model de Gerenciamento de Boletim de Instrução de acordo com RF25 + Criar Views para CRUD de Gerenciamento de Boletim de Instrução de Acordo com RF25 + Criar Rotas para CRUD de Gerencimento de Boletim de Instrução de acordo com RF25
12 | 2016-10-17 | Manual Usuário
13 | 2016-10-24 | Gerador de Boletim Diário |  |  | Criar Controller para Gerador de Boletim Diário de acordo com RF29 + Criar Model para Gerador de Boletim Diário de acordo com RF29 + |  |  | Criar Views para CRUD de Gerador de Boletim Diário de acordo com RF29 + Criar Rotas para CRUD de Gerador de Boletim Diário de acordo com RF29
14 | 2016-10-31 | Importar Boletim de Instrução Pt 2 Boletim Diário, Gerenciamento Texto de Informativo Pt 3 Boletim Diário, Gerenciamento de Justiça e Disciplina Pt 4 Boletim Diário, Gerenciador de Boletim Diário |  | Criar Controller Gerenciador de Boletim Diário de acordo com RF30 + Criar Model para Gerenciador de Boletim Diário de acordo com RF30 + Criar Views para CRUD de Gerenciador de Boletim Diário de acordo com RF30 + Criar Rotas CRUD de acordo com RF30 | Criar Controller para Importar Boletim de Instrução Pt 2 Boletim Diário de acordo com RF24 + Criar Model para Importar Boletim de Instrução Pt 2 Boletim Diário de acordo com RF24 + Criar Rotas para CRUD de Importr Boletim de Instrução Pt2 Boletim Diário de acordo com RF24 + Criar Views para CRUD de Importar Boletim de Instrução Pt2 Boletim Diário de acordo com RF24 | Criar Rotas para CRUD de Gerenciamento Texto de Informativo Pt 3 Boletim Diário de acordo com RF26 + Criar Model para Gerenciamento Texto de Informativo Pt 3 Boletim Diário de cordo com RF26 + Criar Controller para Gerenciamento Texto de Informativo Pt 3 Boletim Diário de acordo com RF26 + Criar Views para CRUD de Gerenciamento Texto de Informativo Pt 3 Boletim Diário de acordo com RF26
15 | 2016-11-07 | Entrega Final - Produto pronto, testado e revisado.
16 | 2016-11-14 | Entrega Apresetações e sequencia de demonstração
17 | 2016-11-21 | Ensaio Apresentação e Fechamento da Disciplina
18 | 2016-11-28 | Banca
19 | 2016-12-05 | Entrega das correções sugeridas pela Banca
20 | 2016-12-12 | Grau C
Formulas:
Data = [Data, row above]+7