## Projeto de SI
Cronograma de entregas do Trabalho Final
Professor: Thiarlei Macedo
Disciplina: Projeto Emmpreendedor FTEC
Aluno(s): | Carlos, Clei, Diogo, Demetrius, Daniel, Guilherme
Projeto: | Projeto CRPO
Semana | Data | Entrega: | Presença | % na Data | Data Entrega
1 | 2016-08-01 | Apresentação da disciplina e Definição do Trabalho
2 | 2016-08-08 | Cronograma Impresso + Apresentação Proposta
3 | 2016-08-15 | Entrega/apresentação Final Protótipos Todas as Interfaces
4 | 2016-08-22 | Login, Cadastro de Usuários
5 | 2016-08-29 | Cadastro de OPM, Cadastro de Companhias, Cadastro de GPM, Pelotão, Cadastro de Postos/Graduações, Cadastro de Funções, Cadastro de Tipos de Serviço
6 | 2016-09-05 | Cadastro de Siglas, Cadastro do Uniformes, Cadastro de Distribuição de Horas Extras, Lançamento De Férias, Apontamento de Horas, Quadro de Efetivo
7 | 2016-09-12 | Gerenciamento do Estagiário, Gerenciamento De Perfil, Gerenciamento de L/E e L/TIP, Gerenciamento de Substituição temporária, Gerenciamento de Carga Horária, Pagina Inicial, Substituição Temporária (RH)
8 | 2016-09-19 | Solicitação de Dispensa e Afastamento, Aprovação Indisponibilidade e Afastamento (Superior), Aprovação Indisponibilidade E Afastamento (RH), Aprovar Indisponibilidade e Afastamento, Relatório de Horas Extras/Suplementação
9 | 2016-09-26 | Importar Boletim, Visualizar Boletim
10 | 2016-10-03 | Documentação Impressa Revisada e Completa + Fechamento Grau A
11 | 2016-10-10 | Gerenciamento de Boletim de Instrução, Gerenciamento de Informativo
12 | 2016-10-17 | Manual Usuário
13 | 2016-10-24 | Gerador de Boletim Diário
14 | 2016-10-31 | Importar Boletim de Instrução Pt 2 Boletim Diário, Gerenciamento Texto de Informativo Pt 3 Boletim Diário, Gerenciamento de Justiça e Disciplina Pt 4 Boletim Diário, Gerenciador de Boletim Diário
15 | 2016-11-07 | Entrega Final - Produto pronto, testado e revisado.
16 | 2016-11-14 | Entrega Apresetações e sequencia de demonstração
17 | 2016-11-21 | Ensaio Apresentação e Fechamento da Disciplina
18 | 2016-11-28 | Banca
19 | 2016-12-05 | Entrega das correções sugeridas pela Banca
20 | 2016-12-12 | Grau C
Formulas:
Data = [Data, row above]+7